ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішенням 29 сесіїСватівської міської ради

сьомого скликання від 27.06.2019р. №29/1

МІСЬКА ПРОГРАМА

ПО УСУНЕННЮ НАСЛІДКІВ СТИХІЙНОГО ЛИХА, ЯКЕ ВИНИКЛО У М.СВАТОВЕ 16червня 2019року

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

| 1 | Ініціатор розроблення Програми | Сватівський міський голова |
| --- | --- | --- |
| 2 | Розробник Програми | Фінансово – розрахунковий відділ Сватівської міської ради |
| 3 | Відповідальні виконавці Програми | Міська рада, комунальні підприємства, суб’єкти господарювання |
| 4 | Учасники Програми | Міська рада, комунальні підприємства, суб’єкти господарювання |
| 5 | Термін реалізації Програми | Червень-серпень 2019р. |
| 6 | Фінансові ресурси для виконання Програми | Міський бюджет, кошти інших джерел |

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми у 2019 році, всього (тис.грн.) *

| № з/п | Назва джерел | 2019р |
| --- | --- | --- |
|  | кошти міського бюджету | 500,000 |
|  | кошти інших джерел: |  |
|  | - субвенції з інших бюджетів |  |
|  | - благодійні внески |  |
|  | Всього: | 500,000 |

*Всі розрахунки носять попередній характер і можуть бути змінені

МЕТА ПРОГРАМИ

Метою даної Програми є забезпечення безпосередньої організації і координації аварійно-відновлювальних робіт та ліквідації наслідків стихійного лиха, яке виникло в місті Сватове 16 червня 2019 року внаслідок атмосферного (природного) стихійного лиха.

АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА СТАНУ МІСТА

Екстремальне явище природи, його непередбачливість і неможливість своєчасно попередити призвело до раптового порушення нормальної діяльності людей, внаслідок чого значна частина міста потребує аварійно-відновлювальних робіт (пошкоджено цілісність дахів, стін, інші матеріальні цінності). Станом на 21червня 2019 року обстежено 70 житлових будинків, які мають пошкодження різного ступеню, в т.ч., приватного сектору – 44, багатоквартирних будинків – 26.

Погодні умови згідно довідки Луганського обласного центру з гідрометеорології №29-03-14/775 від 18.06.2019р:

- гроза 11.42 год –12.45 год; 14.37год - 15.55 год;

- зливовий дощ 12.07 год – 12.26 год, кількість опадів: 27,4 мм;

- град	12.17 год – 12.20 год, діаметр 15 мм;

- шквал	12.11 год – 12.17 год, максимальна швидкість - 22 м/с.

Згідно нормативного документу «Настанова з метеорологічного прогнозування» гроза, шквал максимальна швидкість 15-24 м/с, град діаметром 6-19 мм будь-якої тривалості, значний дощ кількістю 15-49 мм за 12 годин та менше відносяться до Небезпечних Метеорологічних  Явищ І ступеню (кольорове позначення – жовтий).

Такі явища, як шквал, носять локальний характер. Вважаючи на те, що максимальна швидкість вітру була зареєстрована 22 м/с, мережа станцій рідка, можна припустити, що в окремих місцях м. Сватове максимальна швидкість вітру могла сягати 25 м/с.

Районною комісією з питань техногенно – екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Сватівській РДА дане атмосферне явище кваліфіковано, як надзвичайна ситуація природного характеру місцевого рівня за кодом 20331 (протокол засідання комісії від 17.06.2019р. № 6).

ПРІОРІТЕТНІ ЦІЛІ, ЗАХОДИ ТА ЗАВДАННЯ

| № з/п | Зміст заходу | Виконавець | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дослідження ступеню руйнування об'єктів та визначення пріоритетності (житлові будинки, гаражі, сараї, паркани і т.д.) | Спеціалісти міської ради, залучені фахівці | 30.06.2019 |
| 2 | Оформлення відповідних документів (актів обстеження, списків постраждалих) | Спеціалісти міської ради, залучені фахівці | 14.07.2019 |
| 3 | Надання допомоги постраждалим: |  |  |
| 3.1 | Надання матеріалів для ремонту житлового фонду |  | 30.06.2019 |
| 4 | Організувати збір та вивіз битого шиферу та ін.. матеріалів, дерев | Міська рада, КП «Сватове-благоустрій» | 30.06.2019 |
| 5 | Провести інвентаризацію мереж зовнішнього освітлення та усунути виявлені пошкодження | КП «Сватове-тепло» | 30.06.2019 |
| 6 | Оплата ремонту покрівель багатоквартирних будинків | Міська рада | 31.08.2019 |
| 7 | Обстежити водопровідні та каналізаційні мережі, очисні споруди, виконати роботи по їх ремонту | МКП «Сватівський водоканал» | 30.06.2019 |
| 8 | Обстежити кладовища та інші місця поховань, усунути виявлені руйнування | КП «Сватове-благоустрій» | 30.06.2019 |
| 9 | Обстежити кладки, парк, усунути виявлені пошкодження | КП «Сватове-благоустрій» | 30.06.2019 |
| 10 | Оплата ремонту пошкоджених приватних будинків одиноким громадянам похилого віку та інвалідам | Міська рада | 31.08.2019 |

РОЗПОДІЛ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ

2019 рік

| № з/п | Зміст заходу | Міський бюджет (тис.грн) | Благодійні внески (тис.грн) | Всього (тис.грн) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дослідження ступеню руйнування об'єктів та визначення пріоритетності (житлові будинки, гаражі, сараї, паркани і т.д.) | 0 |  | 0 |
| 2 | Оформлення відповідних документів (актів обстеження, списків постраждалих) | 0,500 |  | 0,500 |
| 3 | Надання допомоги постраждалим: |  |  |  |
| 3.1 | Надання матеріалів для ремонту житлового фонду за рахунок міського бюджету | 54,500 |  | 54,500 |
| 4 | Збір та вивіз битого шиферу та ін.. матеріалів, дерев | 150,000 |  | 150,000 |
| 5 | Оплата ремонту покрівель багатоквартирних будинків | 195,000 |  | 195,000 |
| 6 | Оплата ремонту пошкоджених будинків одиноким громадянам похилого віку | 100,000 |  | 100,000 |
|  | ВСЬОГО: | 500,000 |  | 500,000 |

Для реалізації заходів Програми залучати сторонніх виконавців (проектні і будівельні організації, комунальні підприємства міської ради, та ін.).

Фінансування заходів Програми здійснюється виходячи з обсягу коштів, передбачених у міському бюджеті, благодійних внесків приватних осіб і організацій, отриманих дотацій і субвенцій з інших бюджетів (при наявності), а також за рахунок власних коштів підприємств, установ та організацій усіх форм власності, що потерпіли від надзвичайної ситуації.

Кошти,  виділені  на  ліквідацію  стихійного лиха, використовуються виключно на заходи і цілі, передбачені даною Програмою по КПКВКМБ 0118110 «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха».

Секретар Сватівської міської ради					Д.О.Романенко