**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Рішенням позачергової 36 сесії

Сватівської міської ради шостого

скликання від 31.10.2015р.

**МІСЬКА ПРОГРАМА**

**ПО УСУНЕННЮ НАСЛІДКІВ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ, ЯКА ВИНИКЛА У М.СВАТОВЕ 29-30 ЖОВТНЯ 2015 РОКУ**

**ПАСПОРТ ПРОГРАМИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ініціатор розроблення Програми | Виконавчий комітет Сватівської міської ради |
| 2 | Дата, номер і назва розпорядчого документа виконавчої влади про розроблення Програми | Розпорядження Сватівського міського голови № \_\_\_\_\_ від 30.10.2015р. |
| 3 | Розробник Програми | Фінансово – розрахунковий відділ |
| 4 | Співрозробники Програми |  |
| 5 | Відповідальні виконавці Програми | Міська рада, комунальні підприємства, суб’єкти господарювання |
| 6 | Учасники Програми | Міська рада, комунальні підприємства, суб’єкти господарювання |
| 7 | Термін реалізації Програми | Листопад 2015р-січень 2016р |
| 8 | Фінансові ресурси для виконання Програми | Державний та міські бюджети, кошти інших джерел |

**Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми у 2015 році, всього (тис.грн.) \***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва джерел | 2015р | 2016р. |
|  | кошти державного бюджету | 3285,405 | 20660,000 |
|  | кошти обласного бюджету | 1060,000 |  |
|  | кошти міського бюджету | 1623,180 | 500,000 |
|  | кошти інших джерел: | 294,587 |  |
|  | * субвенції з інших бюджетів | - |  |
|  | * благодійні внески | 294,587 |  |
|  | Всього: | 6263,172 | 21160,000 |

\*Всі розрахунки носять попередній характер і можуть бути змінені

**МЕТА ПРОГРАМИ**

Метою даної Програми є забезпечення безпосередньої організації і координації аварійно-відновлювальних робіт та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, яка виникла в м.Сватове 29 -30 жовтня 2015 року внаслідок вибуху боєприпасів на території складів ракетно-артилерійського озброєння Сектору «А», розташованих за адресою: м.Сватове, вул.. Новостаробільська.

Кваліфікаційна ознака надзвичайної ситуації згідно з Державним класифікатором надзвичайних ситуацій «ДК – 019 – 2001», затвердженого наказом МНС України від 22.04.2003 року № 119 – надзвичайна ситуація техногенного характеру регіонального рівня.

**АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА СТАНУ МІСТА**

В наслідок вибуху боєприпасів, значна частина міста потребує аварійно-відновлювальних робіт (пошкоджено цілісність дахів, стін, відсутні вікна, двері, в приміщеннях пошкоджені матеріальні цінності):

* об’єкти соціальної сфери, що перебувають на балансі міської ради – КДНЗ «Малятко», КДНЗ «Журавка», КДНЗ «Веселка»; стадіон «Нива»;
* приміщення міської ради;
* адмінприміщення установ та організацій;
* майно приватних підприємців;
* багатоквартирні будинки та будинки приватного сектору;
* повністю зруйноване житло за адресою:

вулиця Щорса, 13 і 14;

вулиця Коваленко, 70;

квартал Луначарського, будинок 4, квартири 18 і 14.

**ПРІОРІТЕТНІ ЦІЛІ, ЗАХОДИ ТА ЗАВДАННЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *№ з/п* | *Зміст заходу* | *Виконавець* | *Термін виконання* |
| *1* | Дослідження ступеню руйнування:   * об’єктів соціальної сфери; * об’єктів житлового фонду; * об’єктів життєзабезпечення населених пунктів; * об’єктів, що належать юридичним особам | *Спеціалізовані підприємства, від міської ради – Жестовський С.В.* | *31.10.15- 15.11.15* |
| *2* | Організувати охорону об'єктів комунальної власності | *Керівники підприємств* | *Постійно* |
| *3* | Провести інвентаризацію вцілілого майна, продуктів харчування | *По установам міської ради – ФРВ, представники установ; по комунальним підприємствам – бухгалтерії КП* | *До 15.11.15* |
| *4*  *4.1* | Провести капремонти приміщень:  КДНЗ «Малятко», КДНЗ «Веселка», КДНЗ «Журавка», стадіон «Нива», адмінбудівля Сватівської міської ради, центр розвитку дитини |  | *До 01.01.16* |
| *4.2* | Житлових будинків приватного сектору (при наявності коштів з резервного фонду державного бюджету) |  |  |
| *5* | МКП «Сватівський водоканал», КП «Сватове-тепло», КП «Сватове-благоустрій» створити бригади з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації | *Шумаков С.А.,*  *Данильченко В.І.,*  *Беденко І.В.* | *постійно* |
| *6* | З метою ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучати населення | *Міська рада* |  |
| *7* | Надати приміщення для проживання сформованих з населення бригад та бригад підрозділів ДСНС на час аварійно-рятувальних та аварійно-відновлювальних робіт | *Міська рада* |  |
| *8* | Організувати харчування мешканців міста, найбільш постраждалих під час надзвичайної ситуації та людей, задіяних в аварійно-рятувальних та аварійно-відновлювальних роботах | *Міська рада* |  |
| *10* | Провести розрахунки з населенням, які задіяні в ліквідації наслідків НС | *Міська рада* |  |
| *11* | Придбати меблі, інвентар, посуд в КДНЗ міста | *ФРВ, завідуючі КДНЗ* |  |
| *12* | Надати дотації комунальним підприємствам (в разі потреби) на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації | *Керівники КП,*  *ФРВ* | *До 01.12.15* |
| *11* | Організувати надання допомогу потерпілим внаслідок надзвичайної ситуації, яка надійшла від благодійних організацій |  |  |
| *12* | Публікація в засобах масової інформації списків постраждалих | *Міська рада* |  |
| *13* | Організувати збір та вивіз битого скла, шиферу та ін.. матеріалів | *Міська рада, КП «Сватове-благоустрій»* |  |
| *14* | Провести інвентаризацію житла комунальної власності та усунути виявлені пошкодження | *КП «Сватове-благоустрій»* |  |
| *15* | Провести інвентаризацію доріг та тротуарів, дорожніх знаків, автобусних зупинок на території міста, усунути виявлені пошкодження | *КП «Сватове-благоустрій», філія «Сватівський райавтодор»* |  |
| *16* | Провести інвентаризацію мереж зовнішнього освітлення та усунути виявлені пошкодження | *КП «Сватове-тепло»* |  |
| *17* | Обстежити полігон ТПВ, місця установки сміттєвих контейнерів, усунути виявлені пошкодження | *КП «Сватове-благоустрій»* |  |
| *18* | Обстежити водопровідні та каналізаційні мережі, очисні споруди, виконати роботи по їх ремонту | *МКП «Сватівський водоканал»* |  |
| *19* | Обстежити кладовища та інші місця поховань, усунути виявлені руйнування | *КП «Сватове-благоустрій»* |  |
| *20* | Обстежити кладки, парк, усунути виявлені пошкодження | *КП «Сватове-благоустрій»* |  |
| *21* | Перевірити підвальні приміщення багатоквартирних будинків, відремонтувати двері та вікна з метою попередження розмерзання водопровідних мереж | *Жестовський С.В., голови квартальних комітетів, власники квартир* |  |

**РОЗПОДІЛ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ**

**2015 рік**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Зміст заходу** | **Державний бюджет (тис.грн)** | **Обласний бюджет (тис.грн)** | **Міський бюджет (тис.грн)** | **Благодійні внески (тис.грн)** | **Всього (тис.грн)** |
| 1 | Капремонт КДНЗ «Малятко» | 465,600 | 110,342 | 797,668 |  | 1373,610 |
| 2 | Капремонт КДНЗ «Веселка» | 290,620 |  | 221,135 |  | 511,755 |
| 3 | Капремонт КДНЗ «Журавка» | 581,700 | 649,658 | 146,797 |  | 1378,155 |
| 4 | Капремонт житлових будинків приватного сектору | 1947,485 |  |  | 134,547 | 2082,032 |
| 5 | Придбання МБП, матеріалів для роботи аварійних бригад |  |  | 149,802 | 3,200 | 153,002 |
| 6 | Харчування мешканців міста, найбільш постраждалих під час надзвичайної ситуації та людей, задіяних в аварійно-рятувальних та аварійно-відновлювальних роботах |  |  | 15,000 |  | 15,000 |
| 7 | Виплата винагороди за виконані роботи з ремонту житлових будинків приватного сектору |  |  |  | 156,840 | 156,840 |
| 8 | Придбання меблів, інвентарю, посуду в КДНЗ |  |  | 227,518 |  | 227,518 |
| 9 | Публікація в засобах масової інформації списків постраждалих |  |  | 0,860 |  | 0,860 |
| 10 | Збір та вивіз битого скла, шиферу та ін.. матеріалів |  |  | 40,000 |  | 40,000 |
| 11 | Реконструкція стадіону «Нива» |  |  | 24,400 |  | 24,400 |
| 12 | Виготовлення дефектних актів та проектно-кошторисної документації з капремонту житлових будинків приватного сектору |  | 300,000 |  |  | 300,000 |
|  | ВСЬОГО: | 3285,405 | 1060,000 | 1623,180 | 294,587 | 6263,172 |

**РОЗПОДІЛ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ**

**2016 рік**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Зміст заходу** | **Державний бюджет (тис.грн)** | **Обласний бюджет (тис.грн)** | **Міський бюджет (тис.грн)** | **Благодійні внески (тис.грн)** | **Всього (тис.грн)** |
| 1 | Капремонт КДНЗ «Малятко» |  |  | 100,000 |  | 100,000 |
| 2 | Капремонт житлових будинків приватного сектору | 20660,000 |  |  |  | 20660,000 |
| 3 | Придбання меблів, інвентарю, посуду в КДНЗ |  |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкція стадіону «Нива» |  |  | 400,000 |  | 400,000 |
|  | ВСЬОГО: | 20660,000 |  | 500,000 |  | 21160,000 |

Для реалізації заходів Програми залучати сторонніх виконавців (проектні і будівельні організації, комунальні підприємства міської ради, та ін..).

Фінансування заходів Програми здійснюється виходячи з обсягу коштів, передбачених у міському бюджеті, благодійних внесків приватних осіб і організацій, отриманих дотацій і субвенцій з інших бюджетів, а також за рахунок власних коштів підприємств, установ та організацій усіх форм власності, що потерпіли від надзвичайної ситуації.

Кошти, виділені на ліквідацію надзвичайної ситуації, використовуються виключно на заходи і цілі, передбачені даною Програмою.

Секретар ради О.І.Євтушенко